
[image: image1.png]


[image: image2.jpg]REDE




REDECOMEP
REDES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
Proposta para organização de eventos de inauguração das redes metropolitanas
Vanessa Rodrigues de Macedo – vanessa@rnp.br
Setembro de 2007
O presente documento apresenta uma proposta para a organização dos eventos de inauguração das redes comunitárias metropolitanas para educação e pesquisa - Redecomep. Esta proposta tem como objetivo orientar a organização dos eventos e definir os papéis e responsabilidades de cada parte envolvida.
CONTEÚDO
1REDECOMEP


1REDES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO E PESQUISA


1Proposta para organização de eventos de inauguração das redes metropolitanas


1Vanessa Rodrigues de Macedo – vanessa@rnp.br


1Setembro de 2007


41.
Objetivo


42.
Informações Básicas


43.
Programação


54.
Convites


65.
Material de apoio


66.
Assessoria de Imprensa


7Anexo I Papéis e Responsabilidades


9Anexo II Modelo de Release para a Imprensa


11Anexo III Modelo de texto para convite


12Anexo IV Modelo de fala para o mestre de cerimônias




1.  Objetivo
Tendo em vista a fase de inaugurações de redes metropolitanas no âmbito da iniciativa Redecomep que se inicia, este documento tem por objetivo propor um modelo básico de atividades a serem realizadas para as inaugurações que possa servir de orientação para todos os envolvidos no processo. 

As atividades foram divididas nas seguintes categorias: "informações básicas", "programação", "convites", "material de apoio" e "assessoria de imprensa".

Em alguns casos, como será apresentado a seguir, recomendar-se-á a aplicação de um procedimento padrão, enquanto que outras atividades deverão ser analisadas em separado para cada rede em particular.
É importante ressaltar que para um efetivo desempenho das atividades relacionadas abaixo os Comitês Gestores das redes metropolitanas devem informar à coordenação da Redecomep sobre a data de inauguração de suas respectivas redes com antecedência de, no mínimo, duas semanas.   

2. Informações Básicas
 

Este item diz respeito às informações mais imediatas a serem definidas para o evento, como data, local e definição de responsável pelo cerimonial. São atividades cuja responsabilidade será do Comitê Gestor, mas com acompanhamento da RNP / Coordenação Nacional da Redecomep.
	INFORMAÇÕES BÁSICAS
	DEFINIÇÕES 

	data
	 

	evento próprio ou no âmbito de outro evento político? 
	 

	hora
	 

	local
	 

	responsável pelo cerimonial
	 


3.  Programação
A programação inclui a definição das atividades a serem realizadas ao longo do evento de inauguração, tanto aquelas relacionadas à definição da mesa de abertura, quanto à escolha das demonstrações a serem realizadas, indicação do local e tipo de confraternização.  Participam das atividades de programação o CG e a RNP (Coordenação Nacional da Redecomep e Gerência de Comunicação e Marketing). 

	PROGRAMAÇÃO
	DEFINIÇÕES

	Duração prevista
	 

	Composição da mesa de abertura
	 

	Apresentações e discursos
	1) Abertura (titular da instituição principal) - ex: universidade federal
2) apresentações - presidente do CG e coordenador técnico
3) fala do diretor geral da RNP
4) falas de outras autoridades e representantes locais

	Demonstração de uso da rede
	1) vídeo produzido pela RNP
2) animação Google Earth
3) outro

	Item adicional
	assinatura de convênios, etc.

	local de confraternização
	mesmo da inauguração?

	tipo de confraternização
	Coquetel? 


Modelo de apresentação

5 min - Abertura (Mestre de cerimônias)

5 min - Exibição do video com a animação sobre a Rede

10 min - Demonstração do uso da rede

10 min - Apresentação sobre os impactos da Rede para pesquisa e educação no Estado - presidente do CG

10 min - Apresentação sobre os desafios técnicos do projeto de implantação da Rede - presidente do CT

10 min - Apresentação sobre a iniciativa Redecomep - Coordenador Nacional de Projetos da RNP - José Luiz Ribeiro Filho

10 min - Mesa de abertura (Representante do MCT, representante da Finep, Governador, representante da empresa de infra-estrutura, representante da Fundação de Amparo a Pesquisa, diretor-geral da RNP, reitor da universidade federal, coordenador da Redecomep e coordenador do CG)

Coquetel  de confraternização

4. Convites
A categoria convites inclui a preparação do texto do convite propriamente dito, a definição da lista de convidados, do responsável pelo envio e recebimento das confirmações e forma de envio. Participam dessas atividades o CG e a RNP (Coordenação Nacional da Redecomep e Gerência de Comunicação e Marketing). 

	CONVITES
	DEFINIÇÕES

	texto
	texto padrão sugerido pela RNP

	Formato
	Layout sugerido pela RNP

	lista de convidados
	 

	quem envia
	As instituições participantes da rede

	tipo de emissão do convite
	Por email formatado em html

	Responsável por receber as confirmações de presença
	


5. Material de apoio 

O material de apoio inclui todo o tipo de suporte necessário para as atividades definidas na programação, tais como equipamentos de áudio, projetores e banners, bem como material de divulgação da RNP e do CG. Participam destas atividades o Comitê Gestor e a RNP (Coordenação Nacional da Redecomep e Gerência de Comunicação e Marketing).

	MATERIAL DE APOIO
	DEFINIÇÕES

	Sonorização, projetores e equipamento necessário para a realização do evento
	1 projetor
1 mesa de áudio
Equipe de filmagem/fotografia
Equipamentos para transmissão por streaming

	Banner (fundo de palco ou de mesa)
	fundo de palco

	Material de divulgação (folders, prospectos, pastas etc)
	1 kit RNP (prospectos + banners RNP)
1 kit projetos (prospecto a ser feito sobre projetos RNP, incluindo vídeos)
pastas RNP


6. Assessoria de Imprensa
As atividades de assessoria de imprensa incluem a preparação e distribuição de release, planejamento de contatos e atendimentos locais que ficam a cargo da Gerência de Comunicação e Marketing da RNP, com acompanhamento da Coordenação Nacional da Redecomep. As atividades de assessoria de imprensa locais deverão ser coordenadas com a RNP.
	ASSESSORIA DE IMPRENSA
	DEFINIÇÕES

	Identificação de contatos no CG
	 

	Elaboração de release conjunto
	 Sugestão de texto no anexo 1

	Aprovação de release conjunto
	 

	Envio de release
	 

	Contatos locais
	 

	Atendimento local
	a combinar (CG ou RNP/CM)


Anexo I
Papéis e Responsabilidades
	MODELO DE INAUGURAÇÃO DA REDES METROPOLITANAS

	 
	DEFINIÇÕES
	CG
	RNP/CNR
	RNP/CM
	OBS

	INFORMAÇÕES BÁSICAS
	 
	 
	 
	 
	 

	data
	 
	
	
	
	 

	evento próprio ou no âmbito de outro evento político? 
	 
	
	
	
	 

	hora
	 
	
	
	
	 

	local
	 
	
	
	
	 

	responsável pelo cerimonial
	 
	
	
	
	 

	 
	DEFINIÇÕES
	CG
	RNP/CNR
	RNP/CM
	OBS

	PROGRAMAÇÃO
	 
	
	
	
	 

	Duração prevista
	 
	 
	
	 
	 

	Composição da mesa de abertura
	 
	
	
	
	 

	Apresentações e discursos
	1) Abertura (titular da instituição principal) - ex: universidade federal
2) apresentações - presidente do CG e coordenador técnico
3) fala do diretor geral da RNP
4) falas de outras autoridades e representantes locais
	
	
	
	 

	Demonstração de uso da rede
	1) vídeo produzido pela RNP
2) animação Google Earth
3) outro
	
	
	
	 

	Item adicional
	assinatura de convenios, etc.
	
	
	
	 

	local de confraternização
	mesmo da inauguração?
	
	
	
	 

	tipo de confraternização
	Coquetel? 
	
	
	
	 

	 
	DEFINIÇÕES
	CG
	RNP/CNR
	RNP/CM
	OBS

	CONVITES
	 
	
	
	
	 

	texto
	texto padrão sugerido pela RNP
	
	
	
	 

	Formato
	Layout sugerido pela RNP
	
	
	
	 

	lista de convidados
	 
	
	
	
	 

	quem envia
	As instituições participantes da rede
	
	
	
	 

	tipo de emissão do convite
	Por email formatado em html
	
	
	
	 

	Responsável por receber as confirmações de presença

	RNP 
	
	
	
	 

	 
	DEFINIÇÕES
	CG
	RNP/CNR
	RNP/CM
	OBS

	MATERIAL DE APOIO
	 
	
	
	
	 

	Sonorização, projetores e equipamento necessário para a realização do evento
	1 projetor
1 mesa de áudio
Equipe de filmagem/fotografia
Equipamentos para transmissão por streaming
	
	
	
	 

	Banner (fundo de palco ou de mesa)
	fundo de palco
	
	
	
	 

	Material de divulgação (folders, prospectos, pastas etc.)
	1 kit RNP (prospectos + banners RNP)
1 kit projetos (prospecto a ser feito sobre projetos RNP, incluindo vídeos)
pastas RNP
	
	
	
	 

	 
	DEFINIÇÕES
	CG
	RNP/CNR
	RNP/CM
	OBS

	ASSESSORIA DE IMPRENSA
	 
	
	
	
	 

	Identificação de contatos no CG
	 
	
	
	
	 

	Elaboração de release conjunto
	 
	
	
	
	 

	Aprovação de release conjunto
	 
	
	
	
	 

	Envio de release
	 
	
	
	
	 

	Contatos locais
	 
	
	
	
	 

	Atendimento local
	a combinar (CG ou RNP/CM)
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	Legenda:
	
	
	
	
	

	Coordena
	
	
	
	
	

	Acompanha
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CNP
	equipe de Coordenação Nacional Redecomep 
	
	
	

	CM
	Gerência de Comunicação e Marketing da RNP
	
	
	


Anexo II Modelo de Release para a Imprensa

MCT INAUGURA EM <nome-da_cidade> REDE ÓPTICA METROPOLITANA PARA EDUCAÇÃO E PESQUISA 

No dia <dd> de <mm>, às <xx>h, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) inaugura, em <cidade> (<UF>), a <número ordinal?> rede óptica metropolitana do país para pesquisa e educação, a <nome_da_rede>. O evento de inauguração acontece no <local> e contará com a presença de <citar_autoridades_principais>. 

Desenvolvido e executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) com R$ <valor investido>  da Finep e R$ <valor de parceiro> da <nome do parceiro>, o projeto da <nome_da_rede> faz parte da iniciativa Redes Comunitárias de Ensino e Pesquisa (Redecomep) da RNP. O objetivo da Redecomep é implantar redes metropolitanas de alta velocidade em todo o país, ampliando a capacidade e a qualidade das conexões da comunidade acadêmica à rede Ipê da RNP. 

Com <extensão> km de extensão, a <nome_da_rede> conecta <quantidade> instituições, facilitando e ampliando a divulgação de estudos científicos, a integração entre universidades e unidades de pesquisa e a troca de informações que exijam grande capacidade de banda. Instituições de ensino e pesquisa que participam da rede terão acesso mútuo à produção científica, podendo inclusive compartilhar projetos de educação a distância e interagir por meio de videoconferência. 

<incluir um parágrafo destacando uma área de aplicação que a rede em questão irá favorecer> 

Participam da <nome_da_rede> <listar todas as instituições participantes> 

- 
SOBRE A REDECOMEP 


O projeto Redecomep é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)  e coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Tem como objetivo implantar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas do País, baseadas no uso de infra-estrutura óptica própria, para interligar instituições de pesquisa e ensino superior. O modelo de gestão visa a auto-sustentação da operação e manutenção das redes por meio da formação de parcerias com empresas que possuem infra-estrutura física, bem como com governos nos âmbitos municipal, estadual e federal.

<atenção para atualizar o parágrafo a seguir> Em maio deste ano, a Rede Metropolitana de Belém (MetroBel) abriu o ciclo de inaugurações da iniciativa Redecomep. Depois da Metrovix, ainda para o segundo semestre de 2007, estão previstos os lançamentos das redes de Manaus, Brasília, Florianópolis, Natal, Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia, Aracaju, Salvador e São Paulo. 



Mais informações:

http://www.redecomep.rnp.br/ 

- 
SOBRE A REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA (RNP) 

Responsável pela introdução da Internet no Brasil, em 1992, a RNP opera a rede acadêmica nacional, a rede Ipê. Sua missão é promover o uso inovador de redes avançadas no país. Mantida pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação, atua no desenvolvimento e na prestação de serviços em três áreas: infra-estrutura de redes de alto desempenho, 
aplicações avançadas e formação de recursos humanos em redes. 

A rede Ipê é uma infra-estrutura de alto desempenho para colaboração e comunicação em educação e pesquisa que alcança os 26 estados da federação e o Distrito Federal, interligando mais de 300 instituições de ensino superior e de pesquisa e cerca de um milhão de pessoas. A RNP está conectada às redes acadêmicas latino-americana (Rede Clara), européia (Géant) e norte-americana (Internet2), além de ter conexão própria à Internet mundial. 

Mais informações:

http://www.rnp.br/ 

- 
CONTATOS 

* RNP 
:: Marcus Vinicius Rodrigues Mannarino 
Gerente de Comunicação e Marketing 
21 2102.9689 <vinicius@rnp.br> 

* FSB 
:: Betina Bernardes 
Assessoria de Imprensa 
21 8121.7284 <betina.bernardes@fsb.com.br>

Anexo III Modelo de texto para convite
Em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a <instituição_líder_do_consórcio/anfitriã_do_evento>, coordenadora do consórcio <nome_do_consórcio>, convida para o lançamento da rede <nome_da_rede>, uma realização da iniciativa Rede Comunitária de Educação e Pesquisa - Redecomep.

Anexo IV Modelo de fala para o mestre de cerimônias
SENHORAS E SENHORES, BOA TARDE

INICIAMOS NESTE MOMENTO A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE (NOME). 

A REDE (NOME) FOI DESENVOLVIDA E EXECUTADA PELA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA EM PARCERIA COM (NOME DOS PARCEIROS). O FINANCIAMENTO FOI DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COM RECURSOS DA FINEP, E DO (DEMAIS PATROCINADORES). 

NOSSA SOLENIDADE CONSTARÁ INICIALMENTE DE ALGUMAS APRESENTAÇÕES SOBRE A REDE E POSTERIORMENTE COM A COMPOSIÇÃO DA MESA. 

VAMOS AGORA ASSISTIR A UM VIDEO SOBRE A (NOME DA REDE)
<ENTRA VIDEO>
TEREMOS AGORA UMA PEQUENA MOSTRA DO FUNCIONAMENTO DA REDE ATRAVÉS DE (EXPLICAR O EXPERIMENTO DA REDE).

<ENTRA EXPERIMENTO>
NESSE INSTANTE, VAMOS CONVIDAR O COORDENADOR DO COMITÊ GESTOR DA REDE, SR. (NOME DO COORDENADOR), QUE IRÁ FALAR SOBRE OS IMPACTOS DA REDE PARA O ENSINO E A PESQUISA DO ESTADO. 

VAMOS AGORA CONVIDAR O COORDENADOR DO COMITÊ TÉCNICO DA REDE, SR. (NOME DO COORDENADOR), PARA APRESENTAR OS DESAFIOS TÉCNICOS DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE. 

CONVIDAMOS AGORA O COORDENADOR NACIONAL DE PROJETOS DA RNP, SR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO FILHO, PARA APRESENTAR UM PANORAMA DA INICIATIVA. 

VAMOS INICIAR A FORMAÇÃO DA MESA CHAMANDO....

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR...

<COMPOSIÇÃO DA MESA>

<COM A PALAVRA,
OUVIREMOS AGORA O

COM A PALAVRA

TEREMOS AGORA A FALA DO

O ... FARÁ SEU PRONUNCIAMENTO>
NESTE INSTANTE, VAMOS DESFAZER A MESA. E ESTÃO TODOS CONVIDADOS PARA O COQUETEL. 

RNP/CNP/001-07
Versão 1

PAGE  
REDECOMEP - REDES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO E PESQUISA

Vanessa Rodrigues de Macedo
          Setembro 2007  - Versão 1
5

