HermetoConsulting

Laudo Técnico da Rede de Fibra Óptica da RNP – REDECOMEP

Este Laudo Técnico foi elaborado a partir dos Instrumentos Normativos (Manual de Especificações de Rede de Fibras Ópticas; Manual de Projeto de Rede de Fibras Ópticas; Manual de Contratação de Serviços de Construção de Redes de Fibras Ópticas) elaborados pela RNP, Normas ABNT e os Relatórios de Inspeção, executados pela Hermeto Consulting, nas redes de Manaus e Vitória.

O presente Laudo leva em conta, também, os projetos apresentados pela Omega Engenharia, responsável pela sua elaboração e execução em ambas as localidades.

O objetivo principal deste laudo é Análise do Processo de Provisionamento das Redes de Fibra Óptica destinadas ao Projeto Redecomep, buscando a identificação de falhas que possam gerar “Não Conformidades” que afetem a durabilidade e a qualidade da Rede.

As inspeções elaboradas pela Hermeto Consulting, na localidade de Manaus em fase final do projeto e na localidade de Vitória, em fase de construção,  apresentaram um resultado diferente, vamos considerá-las separadamente, mostrando as falhas identificadas em cada  uma delas.:

Rede de Manaus:

- Projeto

O projeto elaborado se mostrou incompleto face às exigências dos instrumentos normativos, ou seja, não foram consideradas determinações dos Manuais de Especificações, de Projeto e de Contratação. Sem detalhamento da rede e sem nominação de Ruas, Avenidas, Travessas, Pontes, Viadutos, amarrações de prédios públicos ou pontos relevantes (passarelas, postos, hospitais órgãos públicos etc..), que melhorariam para a melhor localização da própria rede..O mesmo se aplica aos Sites, onde, em algumas situações descritas no Relatório de Inspeção, não é possível identificar o local (Sala) de instalação dos equipamentos terminais, o caminhamento das fibras e o detalhamento da infra-estrutura utilizada.

- Aprovação do Projeto

A aprovação do projeto é uma etapa fundamental, pois permite alterações e correções sem que ainda tenha de despendido esforço e tempo na construção. Nesta etapa os projetos devem ser apresentados às concessionárias proprietárias da infra-estrutura existente para os acertos e permissões para a execução da obra.

O Plano de Emendas é parte integrante do Projeto e como tal, deve estar disponível.

A RNP não teve o Projeto apresentado para a sua aprovação o que, no nosso entendimento, representa falha no Processo.

3- Acompanhamento da Obra

A execução da obra não foi fiscalizada a contento a ponto de apresentar inúmeras falhas, inadmissíveis num projeto desse porte, como o uso de ferragens inadequadas para certo tipo de poste, cordoalhas de aterramentos não conforme na execução de seus aterramentos, não utilização de conjuntos de ancoragens em pontos necessários, implicando em outro ponto de falha no Processo.

4- Medidas de aterramentos

Sobre a proteção elétrica da rede de Manaus, foi evidenciada, que não está atendendo. Sabemos de sua importância e devemos da melhor forma  conseguir os 13 ohms exigidos, com material instalado adequado, utilizar o maior numero de hastes permitido,  de comum acordo com o contratante (se permitido) fazer um tratamento, quando não atingir os valores solicitados..

Todas estas alternativas darão uma proteção melhor e uma durabilidade muito maior na rede implantada.

5- Testes de Atenuação

Não houve uma preocupação de confecção de testes das emendas, quando de suas efetivas execuções, com relatórios de acompanhamento de cada unidade, não obstante, apresentar um resultado final positivo.  Em uma rede deste nível devemos acompanhar todas as execuções parciais, corrigindo-as no momento, para que tenhamos o melhor resultado final possível, garantindo, no caso de um acidente ou de mais um novo atendimento de cliente futuro, a execução de novas emendas sem o comprometimento do resultado final.

Rede de Vitória

1 - Projeto

Neste item de projeto, encontramos os mesmos problemas de amarrações e clareza mencionados no item 1 relativo a  Manaus.

2 – Aprovação do projeto

Neste item também ocorreu o mesmo citado acima relativamente a Manaus

3 – Acompanhamento de Obras.

Verificamos em Vitória que, tanto a supervisão da Omega quanto a da UFES, está tendo uma preocupação maior quanto a qualidade da implantação da obra, pois  em nossa inspeção parcial,  constatamos um numero bem menor de irregularidades,  Detectamos algumas  irregularidades  na parte física que poderão ser corrigidas com relativa facilidade. Quanto às emendas, não obtivemos condições de testarmos, porque varias partes do anel e sites não estavam concluídas.

Como foi executado o teste de algumas fibras só em um sentido A para B, pode ter havido alguma distorção, porém encontramos algumas fibras  com valores altos. Alertamos a Omega, para o acompanhamento mais rigoroso das emendas.

4 - Medições de Aterramento

O material utilizado nos aterramentos inspecionados era adequado e com bom acabamento, porém não foi possível medi-los em face da não disponibilidade de Terrômetro (segundo a Omega o equipamento estava em reparo). Não obtivemos referência.

5 - Testes de atenuação

Conforme citamos acima no item Acompanhamento de Obras de Vitória, não tivemos um desempenho adequado, porque haviam muitos trechos interrompidos. Fizemos testes de fibra aleatórios e sem terminações finais nos Sites.

Conclusão:

A análise dos pontos acima descritos nos permite atestar que os problemas encontrados na execução da rede e nas instalações dos sites não se devem exclusivamente a empreiteira responsável pela obra, mas de um conjunto de falhas nas etapas do Processo, como aprovação de projeto e seu detalhamento, especificações mais detalhadas, acompanhamento da execução (fiscalização por pessoal técnico capacitado), mesmo que eventual, a exigência dos Relatórios de Emendas e Aterramentos e elaboração correta do “As Built”.

A empreiteira responsável pela Obra da RNP em Manaus deverá tomar todas as providências no sentido de corrigir as falhas relatadas no Relatório de Inspeção, assim como a observância das Recomendações ditadas pelas  Normas citadas de modo a garantir a qualidade do sistema como um todo.

Vitória, 31 de março de 2007

Eng.º. Jose Fernando Lima Araujo	Tec Telecom William de Jesus Silva