## Slide 1: Revisão do processo de implantação de uma rede óptica
Coordenação Nacional de Projetos (CNP)
Maio de 2008
Membros da equipe revisora:
CNP TEC (Cybelle, Celso, Graciela e Marco)
GCS (Wilma, Luciana)
Compras (Lucilaine)
Colaboradores:
CNP COM (Vanessa)

## Slide 2: Sumário
Processo definido em 2005
Processo definido em 2008
Processo 2005 x 2008
Detalhamento processo 2008
Próximos passos

## Slide 3: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem dos processos para implantação da rede óptica
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 4: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem de execução dos processos durante a implantação de uma rede óptica
1
2
3
4
5
6
7
1.1. Assinatura do MoU
1.2. Assinatura Protocolo Intenções
1.3. Ata da criação do comitê gestor
1.4. Indicação dos representantes administrativos e técnicos
1.5. Projeto técnico

## Slide 5: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem dos processos para implantação da rede óptica
1
2
3
4
5
6
7
2.1. Indicação dos participantes para integrar a comissão de
seleção de fornecedores
2.2. Contrato com parceiros de infra-estrutura
2.3. Acordos de parcerias com outras instituições
2.4. Lançamento do edital para contratação do projeto executivo
2.5. Lançamento do edital de contratação da construção da rede
2.6. Contratação dos serviços de projeto executivo
2.7. Contratação dos serviços de construção de rede

## Slide 6: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem de execução dos processos durante a implantação de uma rede óptica
1
2
3
4
5
6
7
3.1. Aprovação do projeto executivo
3.2. Conclusão dos trechos de acordo com o
projeto executivo
3.3. Conclusão dos trechos de acordo com o
projeto executivo >> conclusão do trecho 1

## Slide 7: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem de execução dos processos durante a implantação de uma rede óptica
1
2
3
4
5
6
7
4.1. Confirmação da quantidade e especificações
4.2. Colocação de pedido
4.3. Entrega
4.4. Instalação e configuração

## Slide 8: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem de execução dos processos durante a implantação de uma rede óptica
1
2
3
4
5
6
7
5.1. Execução de testes
5.2. Aceitação
5.3. Treinamento

## Slide 9: Processo definido em 2005
Aquisição equips. e cabos ópticos
Interligação da rede ao backbone da RNP
Aceitação e teste: serviços e equipamentos
Implantação da rede lógica
Construção da rede
Início da implantação
Criação do Comitê Gestor
Ordem de execução dos processos durante a implantação de uma rede óptica
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 10: Processo definido em 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação

## Slide 11: Processo 2005 x 2008
Processo 2005:
Processo 2008:
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação

## Slide 12: Processo 2005 x 2008
Processo 2005:
Processo 2008:
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação

## Slide 13: Processo 2005 x 2008
Processo 2005:
Processo 2008:
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação

## Slide 14: Processo 2005 x 2008
Processo 2005:
Processo 2008:
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação

## Slide 15: Processo 2005 x 2008
Aceitação e teste: serviços e equips.
5
Implantação da rede lógica
6
Interligação da rede ao backboneRNP
7
Processo 2005:
Processo 2008:
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação

## Slide 16: Processo 2005 x 2008
Processo 2005:
Processo 2008:
13 macro etapas
Tempo médio estimado para a execução de um projeto: 2,5 anos
7 macro etapas
Tempo médio estimado para a execução de um projeto: 9 meses

## Slide 17: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 6 meses

## Slide 18: Detalhamento processo 2008
Etapa 1: Criação do comitê gestor
Fluxo de atividades

## Slide 19: Detalhamento processo 2008
Etapa 1: Criação do comitê gestor - Matriz responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP | CNP COM | Supervisor
Ata reunião | 1.1 | Realizar reunião com Interlocutores locais | Colaborar |  | Executar
MoUs | 1.2 | Enviar template do MoU para Interlocutores locais |  |  | Executar
Cerimônia assinatura MoU | 1.3 | Informar CNP COM data assinatura MoU |  |  | Executar
Lançamento da rede | 1.4 | Planejar divulgação lançamento da rede |  | Executar | 
Cerimônia assinatura MoU e lançamento da rede | 1.5 | Apoiar cerimônia de assinatura do MoU e lançamento da rede |  | Executar | 
Ata reunião criação comitê gestor (CG) | 1.6 | Solicitar o resultado da “reunião que define Presidente CG e Suplente” aos Interlocutores que aderirem ao MoU |  |  | Executar
Ata reunião criação comitê técnico (CT) | 1.7 | Solicitar o resultado da “reunião que cria o CT e indica representantes adm. e técnicos de cada instituição” ao Presidente do CG |  |  | Executar

## Slide 20: Detalhamento processo 2008
Etapa 1: Criação do comitê gestor - Matriz responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP COM | Supervisor | GCS
MoUs | 1.8 | Solicitar MoUs assinados do Presidente CG |  | Executar | 
MoUs | 1.9 | Revisar MoUs e enviar para GCS CPS |  | Executar | 
MoUs | 1.10 | Providenciar assinatura DG e arquivar cópia MoUs |  |  | Executar
MoUs | 1.11 | Encaminhar MoU assinado para o contato institucional e informar Supervisor |  |  | Executar
 | 1.12 | Disponibilizar no site Redecomep docs. gerados (MoUs, atas reuniões, definição representantes), atualiza checklist e informa CNP COM |  | Executar | 
 | 1.13 | Cadastrar participantes no site | Executar |  | 

## Slide 21: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 3,5 meses

## Slide 22: Detalhamento processo 2008
Etapa 2: Protocolo de intenções
  Inicia após reunião com interlocutores locais;
  Existe se e somente se o Estado ou a Prefeitura tiverem interesse em participar da Redecomep.

## Slide 23: Detalhamento processo 2008
Etapa 2: Protocolo de intenções - Matriz de responsabilidades -
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | Supervisor | GCS
Protocolo Intenções (PI) | 2.1 | Encaminhar template Protocolo Intenções para Interlocutor estadual e municipal | Executar | 
Protocolo Intenções | 2.2 | Apoiar o Interlocutor na elaboração do PI e no encaminhamento do mesmo ao MCT | Executar | 
Diário Oficial com a publicação | 2.3 | Acompanhar status aprovação, assinatura e publicação do PI no diário oficial pelo MCT |  | Executar
Protocolo Intenções | 2.4 | Solicitar cópia do ProtocoIo de Intenções ao Interlocutor e encaminhá-la à GCS | Executar | 
Protocolo Intenções | 2.5 | Arquivar Protocolo de Intenções |  | Executar
MoU | 2.6 | Solicitar MoU assinado do órgão em questão (estadual ou municipal) ao CG | Executar | 
MoU | 2.7 | Revisar MoU e encaminhá-lo à GCS CPS | Executar | 
MoU | 2.8 | Providenciar assinatura DG e arquivar cópia do MoU |  | Executar
MoU | 2.9 | Encaminhar MoU assinado para o contato institucional e informar Supervisor |  | Executar
 | 2.10 | Atualizar checklist site e disponibilizar docs. gerados | Executar | 

## Slide 24: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
Sem estimativa

## Slide 25: Detalhamento processo 2008
Etapa 3: Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4: Contrato com parceiros de infra-estrutura
  Sem detalhamento, pois pode ser muito particular para cada parceiro.
Matriz de responsabilidades:
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP | CNP TEC | Supervisor | GCS
Termo de cooperação | 3 | Convênio de cooperação com parceiros | Executar | Colaborar | Executar | Colaborar
Contrato de parceria | 4 | Contrato com parceiros de infra-estrutura | Executar | Colaborar | Executar | Colaborar
Notes: Convênio: os parceiros são órgãos municipais ou estaduais e, as vezes, há aporte de recursos para a construção da rede
Contrato com parceiros de infra-estrutura: geralmente é firmado com concessionárias de energia elétrica e refere-se ao uso de postes e infra para passagem de cabos.
<number>

## Slide 26: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 3,5 meses

## Slide 27: Detalhamento processo 2008
Etapa 5: Definição projeto técnico
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor
Ata reunião | 5.1 | Reunir com CT para passagem de diretrizes para elaboração do prj. técnico | Executar | Acompanhar
Projeto técnico v. Preliminar | 5.2 | Solicitar prj. técnico homologado pelo CG ao CT e encaminhar para CNP TEC |  | Executar
Projeto técnico v. Final | 5.3 | Analisar projeto técnico e esclarecer dúvidas CG/CT. Se necessário, solicitar revisão do prj. técnico ao CT e nova homologação do CG. | Executar | Colaborar
 | 5.4 | Disponibilizar v. final prj. Técnico no site, atualizar checklist e seção números e valores | Executar | 
Matriz de responsabilidades:

## Slide 28: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 1 mês
~ 6 meses

## Slide 29: Detalhamento processo 2008
Etapa 6: Definição dos equipamentos
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor
Planilhas: 1. Mapeamento soluções; 2. Estimativa de custos para cada fabricante | 6.1 | Realizar análise técnica x custo e definir fornecedor | Executar | Acompanhar
Documento com a especificação dos equipamentos | 6.2 | Elaborar e enviar documento com indicação de modelo/fabricante ao CG/CT | Executar | Acompanhar
E-mail do Presidente do CG ou representante do CT com o “de acordo” | 6.3 | Solicitar a homologação dos equipamentos definidos ao CG/CT e disponibilizar doc. no site Redecomep | Executar | Acompanhar
Matriz de responsabilidades:

## Slide 30: Detalhamento processo 2008
Etapa 8: Aquisição dos equipamentos

## Slide 31: Detalhamento processo 2008
Etapa 8: Aquisição equipamentos
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Compras | Financeiro
Requisição de compra | 8.1 | Solicitar a compra através de registro no Protheus | Executar |  | 
Pedido | 8.2 | Encaminhar pedido para fornecedor | Acompanhar | Executar | 
Equipamentos e Nota Fiscal | 8.3 | Receber o pedido e fatura (compra nacional) | Acompanhar | Executar | 
Nota fiscal | 8.4 | Enviar nota fiscal para Financeiro (compra nacional) |  | Executar | 
 | 8.5 | Efetuar pagamento da Nota Fiscal (compra nacional) |  |  | Executar
Proforma invoice | 8.6 | Receber documentação do exportador | Acompanhar | Executar | 
Licença de Importação (LI) | 8.7 | Solicitar licença de importação junto ao CNPq | Acompanhar | Executar | 
Carta de crédito (LC – letter credit) | 8.8 | Solicitar abertura de crédito (swift) ao banco e fechamento do câmbio | Acompanhar | Executar | Acompanhar
Swift | 8.9 | Encaminhar swift ao exportador para aquisição ou fabricação | Acompanhar | Executar | 

## Slide 32: Detalhamento processo 2008
Etapa 8: Aquisição equipamentos
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Compras | Financeiro | Logística
 | 8.10 | Monitorar liberação dos equipamentos para embarque junto ao Exportador | Acompanhar | Executar |  | 
Conhecimento Aéreo de embarque (AWB) | 8.11 | Solicitar a coleta ao Despachante com commercial invoice e packing list | Acompanhar | Executar |  | 
Equipamentos e fatura | 8.12 | Monitorar desembaraço alfandegário e receber equipamentos na RNP e fatura | Acompanhar | Executar |  | 
Nota fiscal do serviço despachante | 8.13 | Enviar fatura para Financeiro (compra internacional) |  | Executar |  | 
 | 8.14 | Efetuar pagamento fatura (compra internacional) |  |  | Executar | 
 | 8.15 | Informar CNP TEC despesas de importação e frete |  |  |  | Executar
 | 8.16 | Atualizar checklist, seção de números e valores no site | Executar |  |  | 

## Slide 33: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 7 meses
~ 5,5 meses

## Slide 34: Detalhamento processo 2008
Etapa 7: Contratação de serviços de projeto e construção

## Slide 35: Detalhamento processo 2008
Etapa 7: Contratação de serviços de projeto e construção
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Compras
Documento SDP e anexos I e II | 7.1 | Formatar SDP e encaminhar para Supervisor | Executar | Acompanhar |  | 
Ata reunião CG/CT | 7.2 | Providenciar junto ao CG: aprovação SDP, indicação nomes para CA e empresas locais | Acompanhar | Executar |  | 
 | 7.3 | Encaminhar solicitação SDP para GCS CPS | Executar | Acompanhar |  | 
Delegação competências (DC) | 7.4 | Solicitar confecção delegação competências para Controladoria |  |  | Executar | 
Requisição serviço | 7.5 | Registrar solicitação no Protheus para Compras |  |  | Executar | 
Carta convite | 7.6 | Lançar SDP | Acompanhar |  | Acompanhar | Executar
 | 7.7 | Solucionar dúvidas | Executar |  | Executar | Executar
 | 7.8 | Disponibilizar SDP site | Executar |  |  | Executar

## Slide 36: Detalhamento processo 2008
Etapa 7: Contratação de serviços de projeto e construção
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Compras | Comissão Avaliação
 | 7.9 | Receber propostas dos fornecedores |  |  |  | Executar | 
 | 7.10 | Habilitar empresas em relação documentação administrativa |  |  |  | Executar | 
Atas reuniões | 7.11 | Habilitar documentação técnica, abrir propostas comerciais e adjudicar empresa vencedora |  | Acompa-nhar | Coorde-nar |  | Executar
PPT com informações da rede | 7.12 | Encaminhar Sumário Executivo para Compras anexar ao resultado da CA | Executar |  |  |  | 
 | 7.13 | Encaminhar resultado CA para Diretoria Executiva (DE) |  |  | Acompa-nhar | Executar | 
Ata reunião DE | 7.14 | Monitorar homologação empresa vencedora pela DE |  |  | Executar |  | 

## Slide 37: Detalhamento processo 2008
Etapa 7: Contratação de serviços de projeto e construção
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Compras
Ata reunião CG | 7.15 | Encaminhar resultado para CG ratificar |  |  | Executar | 
 | 7.16 | Emitir ordem de compra para empresa vencedora |  |  |  | Executar
 | 7.17 | Encaminhar solicitação de contrato para GCS CPS |  |  |  | Executar
Contrato v. Preliminar | 7.18 | Elaborar minuta de contrato |  |  | Executar | 
Contrato v. Final | 7.19 | Definir (fechar) contrato | Revisar | Revisar e Aprovar | Executar | 
Contrato assinado | 7.20 | Encaminhar contrato para empresa assinar |  |  | Executar | 
Contrato assinado pela RNP | 7.21 | Definir data reunião kick-off para início vigência contrato | Acompanhar | Executar | Acompanhar | 
 | 7.22 | Disponibilizar cópia contrato no site, atualizar checklist e seção números e valores | Executar |  |  | 

## Slide 38: Detalhamento processo 2008
Etapa 9: Projeto executivo da rede

## Slide 39: Detalhamento processo 2008
Etapa 9: Projeto executivo da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Financeiro
Ata de reunião com cronograma da obra definido | 9.1 | Realizar reunião de kick-off | Participar | Coordenar | Participar | 
Anteprojeto v. eletrônica | 9.2 | Receber o anteprojeto da rede da empreiteira | Executar | Acompanhar |  | 
de acordo CT (e-mail) | 9.3 | Aprovar anteprojeto junto com CT | Executar | Acompanhar |  | 
Protocolo de entrega anteprojeto | 9.4 | Solicitar a empreiteira protocolo de entrega de anteprojeto na concessionária | Acompanhar | Executar |  | 
E-mail | 9.5 | Liberar 1º. Pgto (20%) para GCS | Colaborar | Executar |  | 
Nota fiscal | 9.6 | Solicitar nota fiscal para empreiteira e enviar ao financeiro |  |  | Executar | 
 | 9.7 | Efetuar pagamento nota fiscal |  |  |  | Executar
Eletrônico e impresso | 9.8 | Receber prj. executivo aprovado da empreiteira | Executar | Acompanhar |  | 

## Slide 40: Detalhamento processo 2008
Etapa 9: Projeto executivo da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Financeiro
de acordo CT (e-mail) | 9.9 | Aprovar prj executivo junto com CT e atualizar checklist no site | Executar | Acompanhar |  | 
 | 9.10 | Liberar 2º. pagto (40%) para GCS | Colaborar | Executar |  | 
Nota fiscal | 9.11 | Solicitar nota fiscal para empreiteira e enviar ao financeiro |  |  | Executar | 
 | 9.12 | Efetuar pagamento nota fiscal |  |  |  | Executar
Licenças e autorizações | 9.13 | Interagir com empreiteira(s) e concessionária(s) para obtenção licenças e autorizações |  | Executar | Colaborar | 
 | 9.14 | Encaminhar licenças e autorizações para GCS e atualizar status destes docs. pendentes na checklist do site |  | Executar |  | 
 | 9.15 | Liberar último pagto (40%) para GCS | Acompanhar | Executar |  | 
Nota fiscal | 9.16 | Solicitar nota fiscal para empreiteira e enviar ao financeiro |  |  | Executar | 
 | 9.17 | Efetuar pagamento nota fiscal |  |  |  | Executar

## Slide 41: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 2,5 meses
~ 6 meses

## Slide 42: Detalhamento processo 2008
Etapa 10: Aquisição de cabos

## Slide 43: Detalhamento processo 2008
Etapa 10: Aquisição de cabos
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Compras
E-mail com resultado | 10.1 | Analisar plano de bobinas encaminhado pela empreiteira | Executar |  |  | 
Requisição de compras | 10.2 | Registrar solicitação no Protheus para Compras, separando pedido por parceiro | Executar | Acompanhar |  | 
Pedido formal | 10.3 | Enviar pedido ao fornecedor | Acompanhar |  |  | Executar
 | 10.4 | Acompanhar entrega do pedido no local da rede e receber fatura | Acompanhar | Acompanhar |  | Executar
Cabos e NF | 10.5 | Conferir pedido e enviar nota fiscal para GCS | Acompanhar |  |  | Executar
 | 10.6 | Lançar despesa no Protheus e devolver NF para Compras |  |  | Executar | 

## Slide 44: Detalhamento processo 2008
Etapa 10: Aquisição de cabos
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Compras | Logística | Financeiro
 | 10.7 | Lançar produto no Protheus |  |  | Executar | 
 | 10.8 | Encaminhar NF para financeiro | Aprovar | Executar |  | 
 | 10.9 | Efetuar pagto de acordo com origem do recurso |  |  |  | Executar
 | 10.10 | Atualizar checklist e seção de números e valores no site | Executar |  |  | 

## Slide 45: Detalhamento processo 2008
Etapa 11: Construção da rede

## Slide 46: Detalhamento processo 2008
Etapa 11: Construção da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS
E-mail | 11.1 | Acompanhar início construção da rede conforme cronograma |  | Executar | 
1ª. Planilha medição | 11.2 | Receber 1ª. Planilha medição da empresa | Acompanhar | Executar | 
Relatório da medição | 11.3 | Solicitar ao CT ou prestador serviços relatório sobre medição |  | Executar | 
E-mail com docs. | 11.4 | Encaminhar relatório/planilha medição para validação CNP TEC |  | Executar | 
E-mail | 11.5 | Encaminhar pedido de revisão para Supervisor | Executar |  | 
 | 11.6 | Notificar empresa |  | Executar | 
Nova planilha medição | 11.7 | Solicitar nova medição após sinalização da empresa sobre término atualizações sugeridas |  | Executar | 
E-mail | 11.8 | Validar relatório prestador, disponibilizá-lo no site Redecomep e enviar para GCS a liberação pgto. prestação serviços |  | Executar | 
 | 11.9 | Encaminhar solicitação pagto ao RH |  | Acompanhar | Executar

## Slide 47: Detalhamento processo 2008
Etapa 11: Construção da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | RH | Financeiro
 | 11.10 | Solicitar ao Financeiro o pagto do prestador |  |  |  | Executar | 
 | 11.11 | Efetuar pagamento ao prestador |  |  |  |  | Executar
 | 11.12 | Encaminhar para GCS planilha com o valor a ser pago da 1ª. medição | Acompanhar | Executar |  |  | 
Nota fiscal | 11.13 | Solicitar nota fiscal a empresa e encaminhar para financeiro |  |  | Executar |  | 
 | 11.14 | Efetuar pagto 1ª. Medição à empresa |  |  |  |  | Executar
 | 11.15 | Acompanhar construção enésima parte pela empresa |  | Executar |  |  | 
 | 11.16 | Repetir processo idêntico 1ª. para demais medições |  | * | * | * | *
 | 11.17 | Receber da empresa notificação de término construção da rede |  | Executar |  |  | 

## Slide 48: Detalhamento processo 2008
Etapa 11: Construção da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | Financeiro
Relatório inspeção final; Ata reunião; formulário | 11.18 | Agendar reunião para entrega AS BUILT, solicitar contratação da inspeção final da rede para GCS e entregar formulário avaliação Empresa para CG |  | Executar | 
 | 11.19 | Analisar relatório inspeção final da rede feita pelo prestador serviços | Executar | Executar | 
Checklist | 11.20 | Validar documentação AS BUILT | Executar | Acompanhar | 
 | 11.21 | Encaminhar para empresa checklist de atualizações | Executar | Acompanhar | 
AS BUILT atualizado | 11.22 | Receber documentação atualizada e produto final rede | Acompanhar | Executar | 
E-mail | 11.23 | Realizar aceite final construção da rede por parte da RNP | Executar | Executar | 
Ata reunião CG/CT e formulário preenchido | 11.24 e 11.25 | Solicitar aceite final da obra ao CG/CT registrado em ata e formulário avaliação preenchido |  | Executar | 

## Slide 49: Detalhamento processo 2008
Etapa 11: Construção da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | Financeiro | GCS | CNP TEC | Supervisor
Formulários preenchidos | 11.26 | Solicitar formulário de avaliação preenchido ao Supervisor (próprio e do CG/CT) e à CNP TEC |  | Executar |  | 
Relatório com resultados | 11.27 | Analisar dados formulários e divulgar resultados |  | Executar |  | 
 | 11.27a | Conferir valor de retenção |  | Executar | Colaborar | 
 | 11.27b | Liberar pagto. de retenção |  |  |  | Executar
Nota Fiscal | 11.28 | Solicitar nota fiscal empresa referente a retenção e encaminhar para pagto. |  | Executar | Colaborar | Colaborar
 | 11.29 | Efetuar pagto. final a empresa | Executar |  |  | 
 | 11.30 | Disponibilizar docs. no site, atualizar checklist e seção números e valores. |  |  | Executar | 

## Slide 50: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 2 meses

## Slide 51: Detalhamento processo 2008
Etapa 12: Implantação da rede lógica

## Slide 52: Detalhamento processo 2008
Etapa 12: Implantação da rede lógica
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor
Formulário preenchido | 12.1 | Solicitar formulário rede lógica ao CG/CT | Executar | Acompanhar
Ata reunião | 12.2 | Realizar reunião kick-off serviços com fornecedor e CG/CT | Executar | 
 | 12.3 | Executar treinamento técnico equipamentos (fornecedor) | Acompanhar | 
Relatório com resultados | 12.4 | Analisar avaliações e divulgar resultado p/ Supervisor, CG/CT e fornecedor | Executar | 
 | 12.5 | Executar instalação e configuração dos switches (fornecedor e CT) | Acompanhar | 
Documentos e testes | 12.6 | Solicitar relatórios e resultados dos testes efetuados para Fornecedor | Executar | 
Formulário preenchido | 12.7 | Solicitar ao CT formulário avaliação Serv. I&C | Executar | 
 | 12.8 | Analisar avaliação, divulgar resultados e aceite dos serviços | Executar | Acompanhar
 | 12.9 | Disponibilizar docs. no site, atualizar checklist e seção números e valores. | Executar | 

## Slide 53: Detalhamento processo 2008
Etapa 1
Criação Comitê Gestor
Etapa 5
Definição projeto técnico
Etapa 2
Protocolo de Intenções (MCT)
Etapa 3
Convênio de cooperação com parceiros
Etapa 4
Contrato com parceiros de infra-estrutura
Etapa 6
Definição de equipamentos
Etapa 7
Contratação serviços
Etapa 8
Aquisição de equipamentos
Etapa 9
Projeto executivo da rede
Etapa 10
Aquisição cabos ópticos
Etapa 11
Construção da rede
Etapa 12
Implantação da rede lógica
Etapa 13
Conclusão da implantação
~ 1 mês

## Slide 54: Detalhamento processo 2008
Etapa 13: Conclusão da rede

## Slide 55: Detalhamento processo 2008
Etapa 13: Conclusão da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP INFO | Supervisor
E-mail com informações | 13.1 | Enviar proposta inauguração para CG | Executar | Acompanhar
 | 13.2 | Apoiar o CG na definição das informações básicas (data/hora, local, etc.) da inauguração | Executar | Acompanhar
 | 13.3 | Interagir com CG e CM na semana evento para divulgação da inauguração na mídia | Executar | Acompanhar
 | 13.4 | Definir junto com o CG a programação com apoio do CM | Executar | Acompanhar
 | 13.5 | Providenciar material de apoio para inauguração (CM e CG) | Colaborar | Acompanhar
 | 13.6 | Definir convite para inauguração junto com CG e CM | Executar | Acompanhar
 | 13.7 | Apoiar junto com CM o evento de inauguração da rede realizado pelo CG | Executar | Acompanhar
Ata da reunião do CG/CT | 13.8 | Solicitar ao CG/CT formalização do aceite da rede em ata de reunião |  | Executar

## Slide 56: Detalhamento processo 2008
Etapa 13: Conclusão da rede
Matriz de responsabilidades
Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS
 | 13.9 | Entregar documentação da rede para CG/CT | Executar | Acompanhar | 
 | 13.10 | Realizar prestação de contas internas (e externa no caso de parceiros) | Executar | Executar | Executar
 | 13.11 | Revisar área da rede no site, atualizando/corrigindo informações sobre números e valores, disponibilização documentos e checklist. | Executar |  | 

## Slide 57: Próximos passos
Validação da proposta (supervisores e coordenação geral):
  Sugestões e considerações por e-mail;
  Reunião de consolidação do processo adotado.
Aplicação nos projetos Redecomep fase I e II
Processo contínuo de melhoria

## Slide 58: Obrigada!
Contribuições para melhoria dos processos são bem-vindas ! 
Graciela M. L. Martins: graciela@rnp.br
Coordenação técnica: prj-tec@rnp.br