        - Matriz de responsabilidades das atividades de cada etapa

Após a definição das macro-etapas e detalhamento de cada uma, foi realizado um trabalho complementar com o objetivo de esclarecer as responsabilidades e papéis de cada equipe da RNP envolvida no processo de implantação de uma rede óptica e agilizar a execução das implantações. A tabela apresentada neste anexo é uma versão preliminar definida em maio de 2008 e que será apresentada no I Encontro da Coordenação Nacional de Projetos em 28 de maio de 2008, na RNP, no Rio de Janeiro.

Etapa 1: Criação do Comitê Local

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP | CNP COM | Supervisor | GCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata reunião | 1.1 | Realizar reunião com Interlocutores locais | Colaborar |  | Executar |  |
| MoUs | 1.2 | Enviar template do MoU para Interlocutores locais |  |  | Executar |  |
| Cerimônia assinatura MoU | 1.3 | Informar CNP COM data assinatura MoU |  |  | Executar |  |
| Lançamento da rede | 1.4 | Planejar divulgação lançamento da rede |  | Executar |  |  |
| Cerimônia assinatura MoU | 1.5 | Apoiar cerimônia de assinatura do MoU e lançamento da rede |  | Executar |  |  |
| Ata reunião criação comitê gestor (CG) | 1.6 | Solicitar o resultado da “reunião que define Presidente CG e Suplente” aos Interlocutores que aderirem ao MoU |  |  | Executar |  |
| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP | CNP COM | Supervisor | GCS |
| Ata reunião criação comitê técnico (CT) | 1.7 | Solicitar o resultado da “reunião que cria o CT e indica representantes adm. e técnicos de cada instituição” ao Presidente CG |  |  | Executar |  |
| MoUs | 1.8 | Solicitar MoUs assinados do Presidente CG |  |  | Executar |  |
| MoUs | 1.9 | Revisar MoUs e enviar para GCS CPS |  |  | Executar |  |
| MoUs | 1.10 | Providenciar assinatura DG e arquivar cópia MoUs |  |  |  | Executar |
| MoUs | 1.11 | Encaminhar MoU assinado para o contato institucional e informar Supervisor |  |  |  | Executar |
|  | 1.12 | Disponibilizar no site Redecomep docs. Gerados (MoUs, atas reuniões, deefinição representantes), atualiza checklist e informa CNP COM |  |  | Executar |  |
|  | 1.13 | Cadastrar participantes no site |  | Executar |  |  |

Tabela 1 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 1

Etapa 2: Protocolo de Intenções (MCT)

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | Supervisor | GCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocolo Intenções (PI) | 2.1 | Encaminhar template Protocolo Intenções para Interlocutor estadual e municipal | Executar |  |
| Protocolo Intenções | 2.2 | Apoiar o Interlocutor na elaboração do PI e no encaminhamento do mesmo ao MCT | Executar |  |
| Diário Oficial com a publicação | 2.3 | Acompanhar status aprovação, assinatura e publicação do PI no diário oficial pelo MCT |  | Executar |
| Protocolo Intenções | 2.4 | Solicitar cópia do Protocolo de Intenções ao Interlocutor e encaminhá-lo à GCS | Executar |  |
| Protocolo Intenções | 2.5 | Arquivar Protocolo de Intenções |  | Executar |
| MoU | 2.6 | Solicitar MoU assinado do órgão em questão (estadual ou municipal) ao CG | Executar |  |
| MoU | 2.7 | Revisar MoU e encaminhá-lo à GCS CPS | Executar |  |
| MoU | 2.8 | Providenciar assinatura DG e arquivar cópia do MoU |  | Executar |
| MoU | 2.9 | Encaminhar MoU assinado para o contato institucional e informar Supervisor |  | Executar |
|  | 2.10 | Atualizar checklist site e disponibilizar docs. gerados | Executar |  |

Tabela 2 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 2

Etapa 3: Convênio de cooperação com parceiros

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP |  | CNP TEC | Supervisor | GCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termo de cooperação | 3 | Convênio de cooperação com parceiros |  | Executar | Colaborar | Executar | Colaborar |

Tabela 3 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 3

Etapa 4: Contrato com parceiros de infra-estrutura

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP | CNP TEC | Supervisor | GCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato de parceria | 4 | Contrato com parceiros de infra-estrutura | Executar | Colaborar | Executar | Colaborar |

Tabela 4 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 4

Etapa 5: Definição do projeto técnico

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata reunião | 5.1 | Reunir com CT para passagem de diretrizes para elaboração do prj. técnico | Executar | Acompanhar |
| Projeto técnico v. Preliminar | 5.2 | Solicitar prj. técnico homologado pelo CG ao CT e encaminhar para CNP TEC |  | Executar |
| Projeto técnico v. Final | 5.3 | Analisar projeto técnico e esclarecer dúvidas CG/CT. Se necessário, solicitar revisão do prj. técnico ao CT e nova homologação do CG. | Executar | Colaborar |
|  | 5.4 | Disponibilizar v.final prj. Técnico no site, atualizar checklist e seção de números e valores. | Executar |  |

Tabela 5 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 5

Etapa 6: Definição dos equipamentos

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilhas: 1. Mapeamento soluções; 2. Estimativa de custos para cada fabricante | 6.1 | Realizar análise técnica x custo e definir fornecedor | Executar | Acompanhar |
| Documento com a especificação dos equipamentos | 6.2 | Elaborar e enviar documento com indicação de modelo/fabricante ao CG/CT | Executar | Acompanhar |
| E-mail do Presidente do CG ou representante do CT com o “de acordo” | 6.3 | Solicitar a homologação dos equipamentos definidos ao CG/CT e disponibilizar doc. no site Redecomep | Executar | Acompanhar |

Tabela 6 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 6

Etapa 7: Contratação de serviços de projeto e construção

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS |  | Compras | Comissão Avaliadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento SDP e anexos I e II | 7.1 | Formatar SDP e encaminhar para Supervisor | Executar | Acompanhar |  |  |  |  |
| Ata reunião CG/CT | 7.2 | Providenciar junto ao CG: aprovação SDP, indicação nomes para CA e empresas locais | Acompanhar | Executar |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Encaminhar solicitação SDP para GCS CPS | Executar | Acompanhar |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Solicitar confecção delegação competências para Controladoria |  |  |  | Executar |  |  |
|  | 7.5 | Registrar solicitação no Protheus para Compras |  |  |  | Executar |  |  |
|  | 7.6 | Lançar SDP (envio cartas às empresas) | Acompanhar |  |  | Acompanhar | Executar |  |
|  | 7.7 | Solucionar dúvidas | Executar |  |  | Executar | Acompanhar |  |
|  | 7.8 | Disponibilizar SDP no site Redecomep | Executar |  |  |  |  |  |
|  | 7.9 | Receber propostas dos fornecedores |  |  |  |  | Executar |  |
| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor |  | GCS | Compras | Comissão Avaliação |
|  | 7.10 | Habilitar empresas em relação documentação administrativa |  |  |  |  | Executar |  |
| Atas reuniões | 7.11 | Habilitar documentação técnica, abrir propostas comerciais e adjudicar empresa vencedora |  | Acompanhar |  | Coordenar |  | Executar |
| PPT com informações da rede | 7.12 | Encaminhar Sumário Executivo para Compras anexar ao resultado da CA | Executar |  |  |  |  | Executar |
|  | 7.13 | Encaminhar resultado CA para Diretoria Executiva (DE) |  |  |  | Acompanhar | Executar |  |
| Ata reunião DE | 7.14 | Monitorar homologação empresa vencedora pela DE |  |  |  | Executar |  |  |
| Ata reunião CG | 7.15 | Encaminhar resultado para CG ratificar |  |  |  | Executar |  |  |
|  | 7.16 | Emitir ordem de compra para empresa vencedora |  |  |  |  | Executar |  |
|  | 7.17 | Encaminhar solicitação de contrato para GCS CPS |  |  |  |  | Executar |  |
| Contrato v. Preliminar | 7.18 | Elaborar minuta de contrato |  |  |  | Executar |  |  |
| Contrato v. Final | 7.19 | Definir (fechar) contrato | Revisar | Revisar e aprovar |  | Executar |  |  |
| Contrato assinado pela RNP | 7.20 | Encaminhar contrato para empresa assinar |  |  |  | Executar |  |  |
|  | 7.21 | Definir data reunião kick-off para início vigência contrato | Acompanhar | Executar |  | Acompanhar |  |  |
| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor |  | GCS | Compras | Comissão Avaliação |
|  | 7.22 | Disponibilizar cópia contrato no site, atualizar checklist e seção de números e valores | Executar |  |  |  |  |  |

Tabela 7 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 7

Etapa 8: Aquisição de equipamentos

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Compras | Financeiro | Logística |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Solicitar a compra através de registro no Protheus | Executar |  |  |  |
|  | 8.2 | Encaminhar pedido para fornecedor | Acompanhar | Executar |  |  |
| Equipamentos e Nota Fiscal | 8.3 | Receber o pedido e fatura (compra nacional) | Acompanhar | Executar |  |  |
|  | 8.4 | Enviar nota fiscal para Financeiro (compra nacional) |  | Executar |  |  |
|  | 8.5 | Efetuar pagamento da Nota Fiscal (compra nacional) |  |  | Executar |  |
| Proforma invoice | 8.6 | Receber documentação do exportador | Acompanhar | Executar |  |  |
| Licença de Importação (LI) | 8.7 | Solicitar licença de importação junto ao CNPq | Acompanhar | Executar |  |  |
| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Compras | Financeiro | Logística |
| Carta de crédito (LC – letter credit) | 8.8 | Solicitar abertura de crédito (swift) ao banco e fechamento do câmbio | Acompanhar | Executar | Acompanhar |  |
|  | 8.9 | Encaminhar swift ao exportador para aquisição ou fabricação | Acompanhar | Executar |  |  |
|  | 8.10 | Monitorar liberação dos equipamentos para embarque junto ao Exportador | Acompanhar | Executar |  |  |
| Conhecimento Aéreo de embarque (AWB) | 8.11 | Solicitar a coleta ao Despachante com commercial invoice e packing list | Acompanhar | Executar |  |  |
| Equipamentos e fatura | 8.12 | Monitorar desembaraço alfandegário e receber equipamentos na RNP e fatura | Acompanhar | Executar |  |  |
|  | 8.13 | Enviar fatura para Financeiro (compra internacional) |  | Executar |  |  |
|  | 8.14 | Efetuar pagamento fatura (compra internacional) |  |  | Executar |  |
|  | 8.15 | Informar CNP TEC despesas de importação e frete |  |  |  | Executar |
|  | 8.16 | Atualizar checklist, seção de números e valores no site | Executar |  |  |  |

Tabela 8 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 8

Etapa 9: Projeto executivo da rede

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata reunião com cronograma da obra definido | 9.1 | Agendar reunião de kick-off | Participar | Coordenar | Participar |  |
| Anteprojeto v. eletrônica | 9.2 | Receber o anteprojeto da rede da empreiteira | Executar | Acompanhar |  |  |
| de acordo CT (e-mail) | 9.3 | Aprovar anteprojeto junto com CT | Executar | Acompanhar |  |  |
| Protocolo de entrega anteprojeto | 9.4 | Solicitar a empreiteira protocolo de entrega de anteprojeto na concessionária | Acompanhar | Executar |  |  |
| E-mail | 9.5 | Liberar 1º. Pgto (20%) para GCS | Colaborar | Executar |  |  |
| Nota fiscal | 9.6 | Solicitar nota fiscal para empreiteira e enviar ao financeiro |  |  | Executar |  |
|  | 9.7 | Efetuar pagamento nota fiscal |  |  |  | Executar |
| Eletrônico e impresso | 9.8 | Receber o prj. executivo aprovado da empreiteira | Executar | Acompanhar |  |  |
| de acordo CT (e-mail) | 9.9 | Aprovar prj executivo junto com CT e atualizar checklist no site | Executar | Acompanhar |  |  |
|  | 9.10 | Liberar 2º. pagto (40%) para GCS | Colaborar | Executar |  |  |
| Nota fiscal | 9.11 | Solicitar nota fiscal para empreiteira e enviar ao financeiro |  |  | Executar |  |
|  | 9.12 | Efetuar pagamento nota fiscal |  |  |  | Executar |
| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Financeiro |
| Licenças e autorizações | 9.13 | Interagir com empreiteira(s) e concessionária(s) para obtenção licenças e autorizações |  | Executar | Colaborar |  |
|  | 9.14 | Encaminhar licenças e autorizações para GCS e atualizar status destes docs. Pendentes na checklist do site |  | Executar |  |  |
|  | 9.15 | Liberar último pagto (40%) para GCS |  | Executar |  |  |
| Nota fiscal | 9.16 | Solicitar nota fiscal para empreiteira e enviar ao financeiro |  |  | Executar |  |
|  | 9.17 | Efetuar pagamento nota fiscal |  |  |  | Executar |

Tabela 9 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 9

Etapa 10: Aquisição de cabos

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Compras | Logística | Financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail com resultado | 10.1 | Analisar plano de bobinas encaminhado pela empreiteira | Executar |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 | Registrar solicitação no Protheus para Compras, separando pedido por parceiro | Executar | Acompanhar |  |  |  |  |
| Pedido formal | 10.3 | Enviar pedido ao fornecedor | Acompanhar |  |  | Executar |  |  |
|  | 10.4 | Acompanhar entrega do pedido no local da rede e receber fatura | Acompanhar | Acompanhar |  | Executar |  |  |
| Cabos e NF | 10.5 | Conferir pedido e enviar nota fiscal para GCS | Acompanhar |  |  | Executar |  |  |
|  | 10.6 | Lançar despesa no Protheus e devolver NF para Compras |  |  | Executar |  |  |  |
|  | 10.7 | Lançar produto no Protheus |  |  |  |  | Executar |  |
|  | 10.8 | Encaminhar NF para financeiro | Aprovar |  |  | Executar |  |  |
|  | 10.9 | Efetuar pagto de acordo com origem do recurso |  |  |  |  |  | Executar |
|  | 10.10 | Atualizar checklist e seção de números e valores no site | Executar |  |  |  |  |  |

Tabela 10 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 10

Etapa 11: Construção da rede

| Produto relacionado |  | Descrição das atividades |  |  | CNP TEC |  | Supervisor |  | GCS |  | RH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail |  | 11.1 | Acompanhar início construção da rede conforme cronograma |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
| 1ª. Planilha medição |  | 11.2 | Receber 1ª. Planilha medição da empresa |  | Acompanhar |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
| Relatório da medição |  | 11.3 | Solicitar ao CT ou prestador serviços relatório sobre medição |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
| E-mail com docs. |  | 11.4 | Encaminhar relatório/planilha medição para validação CNP TEC |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  | 11.5 | Encaminhar pedido de revisão para Supervisor |  | Executar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | Notificar empresa |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
| Nova planilha medição |  | 11.7 | Solicitar nova medição após sinalização da empresa sobre término das atualizações sugeridas |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  | 11.8 | Validar relatório prestador, disponibilizá-lo no site Redecomep e enviar para GCS a liberação pgto. prestação serviços |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | Encaminhar solicitação pagto ao RH |  |  |  | Acompanhar |  | Executar |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | Solicitar ao Financeiro o pagto do prestador |  |  |  |  |  |  |  | Executar |  |  |
| Produto relacionado | Descrição das atividades |  |  | CNP TEC |  | Supervisor |  | GCS |  | RH |  | Financeiro |  |
|  | 11.11 | Efetuar pagamento ao prestador |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Executar |  |
|  | 11.12 | Encaminhar para GCS planilha com o valor a ser pago da 1ª. medição |  | Acompanhar |  | Executar |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota fiscal | 11.13 | Solicitar nota fiscal a empresa e encaminhar para financeiro |  |  |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |
|  | 11.14 | Efetuar pagto 1ª. Medição à empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Executar |  |
|  | 11.15 | Acompanhar construção enésima parte pela empresa |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.16 | repetir processo idêntico 1ª. para demais medições |  |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | 11.17 | Receber da empresa notificação de término construção da rede |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório inspeção final; Ata reunião; formulário | 11.18 | Agendar reunião para entrega AS BUILT, solicitar contratação da inspeção final da rede para GCS e entregar formulário avaliação Empresa para CG |  |  |  | Executar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.19 | Analisar relatório inspeção final da rede feita pelo prestador serviços |  | Executar |  | Executar |  |  |  |  |  |  |  |
| Checklist | 11.20 | Validar documentação AS BUILT |  | Executar |  | Acompanhar |  |  |  |  |  |  |  |

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor | GCS | Compras | Financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.21 | Encaminhar para empresa checklist de atualizações | Executar | Acompanhar |  |  |  |
| AS BUILT atualizado | 11.22 | Receber documentação atualizada e produto final rede | Acompanhar | Executar |  |  |  |
|  | 11.23 | Realizar aceite final construção da rede por parte da RNP | Executar | Executar |  |  |  |
| Ata reunião CG/CT e formulário preenchido | 11.24 e 11.25 | Solicitar aceite final da obra ao CG/CT registrado em ata e formulário avaliação preenchido |  | Executar |  |  |  |
| Formulários preenchidos | 11.26 | Solicitar formulário de avaliação preenchido ao Supervisor (próprio e do CG/CT) e à CNP TEC |  |  | Executar |  |  |
| Relatório com resultados | 11.27 | Analisar dados formulários e divulgar resultados |  |  | Executar |  |  |
|  | 11.27a | Conferir valor de retenção | Colaborar |  | Executar |  |  |
|  | 11.27b | Liberar pagto. de retenção |  | Executar |  |  |  |
| Nota Fiscal | 11.28 | Solicitar nota fiscal empresa referente a retenção (20%) e encaminhar para pagto. | Colaborar | Colaborar | Executar |  |  |
|  | 11.29 | Efetuar pagto. final a empresa |  |  |  |  | Executar |
|  | 11.30 | Disponibilizar docs. no site, atualizar checklist e seção de números e valores. | Executar |  |  |  |  |

Tabela 11 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 11

Etapa 12: Implantação da rede lógica

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP TEC | Supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulário preenchido | 12.1 | Solicitar formulário rede lógica ao CG/CT | Executar | Acompanhar |
| Ata reunião | 12.2 | Realizar reunião kick-off serviços com fornecedor e CG/CT | Executar |  |
|  | 12.3 | Executar treinamento técnico equipamentos (fornecedor) | Acompanhar |  |
| Relatório com resultados | 12.4 | Analisar avaliações e divulgar resultado p/ Supervisor, CG/CT e fornecedor | Executar |  |
|  | 12.5 | Executar instalação e configuração dos switches (fornecedor e CT) | Acompanhar |  |
| Documentos AS BUILT e testes | 12.6 | Solicitar AS BUILT e resultados dos testes efetuados para Fornecedor | Executar |  |
| Formulário preenchido | 12.7 | Solicitar ao CT formulário avaliação Serv. I&C | Executar |  |
|  | 12.8 | Analisar avaliação, divulgar resultados e aceite dos serviços | Executar | Acompanhar |
|  | 12.9 | Disponibilizar docs. no site, atualizar checklist e seção de números e valores. | Executar |  |

Tabela 12 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 12

Etapa 13: Conclusão da implantação

| Produto relacionado | Descrição das atividades |  | CNP COM | CNP TEC | Supervisor | GCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail com informações | 13.1 | Enviar proposta inauguração para CG | Executar |  | Acompanhar |  |
|  | 13.2 | Apoiar o CG na definição das informações básicas (data/hora, local, etc.) da inauguração | Executar |  | Acompanhar |  |
|  | 13.3 | Interagir com CG e CM na semana evento para divulgação da inauguração na mídia | Executar |  | Acompanhar |  |
|  | 13.4 | Definir junto com o CG a programação com apoio do CM | Executar |  | Acompanhar |  |
|  | 13.5 | Providenciar material de apoio para inauguração (CM e CG) | Colaborar |  | Acompanhar |  |
|  | 13.6 | Definir convite para inauguração junto com CG e CM | Executar |  | Acompanhar |  |
|  | 13.7 | Apoiar junto com CM o evento de inauguração da rede realizado pelo CG | Executar |  | Acompanhar |  |
| Ata reunião do CG/CT | 13.8 | Solicitar ao CG/CT formalização do aceite da rede em ata de reunião |  |  | Executar |  |
|  | 13.9 | Entregar documentação da rede para CG/CT |  | Executar | Acompanhar |  |
|  | 13.10 | Realizar prestação de contas internas (e externa no caso de parceiros) |  | Executar | Executar | Executar |
|  | 13.11 | Revisar área no site, atualizando/corrigindo informações sobre números e valores, disponibilização documentos e checklist. |  | Executar |  |  |

Tabela 13 – Matriz responsabilidades e produtos relacionados à Etapa 13

CNP: Coordenação Nacional (Geral) de Projetos

CNP COM: Área de Comunicação da Coordenação Nacional de Projetos (CNP)

GCS: Gerência de Contratos e Serviços da RNP

CNP: Coordenação Nacional (Geral) de Projetos

CNP COM: Área de Comunicação da Coordenação Nacional de Projetos (CNP)

GCS: Gerência de Contratos e Serviços da RNP

Supervisor: pessoa responsável pela supervisão das redes metropolitanas de uma determinada região (Norte, Sul, Sudeste, Nordeste ou Centro-Oeste) do Brasil

CNP TEC: Coordenação Nacional de Projetos – equipe de coordenação técnica dos projetos

Compras: área de compras do Departamento de Logística da RNP

Comissão Avaliadora: grupo formado por representante da área técnica, da área administrativa, de compras e do consórcio da rede. São responsáveis pela abertura das propostas encaminhadas como resposta a Solicitações de Propostas (SDP) lançada no mercado para cada rede.

Financeiro: Departamento Financeiro da RNP

Logística: Departamento Logística da RNP

Financeiro: Departamento Financeiro da RNP

Logística: Departamento Logística da RNP

RH: corresponde à Coordenação de Recursos Humanos da RNP

RH: corresponde à Coordenação de Recursos Humanos da RNP